## Ejecución
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS INSTITUCIONALES
MARZO 2021
PROGRAMA: 47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL |  | PROG. ENE | EJE. ENE | % ENE | PROG. FEB | EJE. FEB | % FEB | PROG. MAR | EJE. MAR | % MAR | PROG. ABR | EJE. ABR | % ABR | PROG. PRIMER CUATRIM. | EJE. PRIMER CUATRIM. | % PRIMER CUATRIM. | PROG. MAY | EJE. MAY | % MAY | PROG. JUN | EJE. JUN | % JUN | PROG. JUL | EJE. JUL | % JUL | PROG. AGO | EJE. AGO | % AGO | PROG. SEGUNDO CUATRIM. | EJE. SEGUNDO CUATRIM. | % SEGUNDO CUATRIM. | PROG. SEP | EJE. SEP | % SEP | PROG. OCT | EJE. OCT | % OCT | PROG. NOV | EJE. NOV | % NOV | PROG. DIC | EJE. DIC | % DIC | PROG. TERCER CUATRIM. | EJE. TERCER CUATRIM. | % TERCER CUATRIM. | EJE. ACUMULADA ANUAL | % ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  | INICIAL | VIGENTE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (Código Sicoin)
Dirección y Coordinación |  | Documento | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 16.67%
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 3 | 2 | 66.67% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 16.67% | ENERO: No hay meta programada.; FEBRERO: Informe de la Gestión Institucional correspondiente al mes de enero 2021.; MARZO: Informe de la Gestión Institucional correspondiente al mes de febrero 2021.
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 006 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Código Sicoin)
Personas capacitadas, informadas y atendidas sobre violencia intrafamiliar |  | Persona | 36300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Personas de comunidades y de establecimientos educativos priorizados, informadas o capacitadas en temas de prevención de violencia intrafamiliar (VIF) | Persona | 34900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ENERO: No hay meta programada.; FEBRERO: No hay meta programada.
| Personas víctimas de violencia intrafamiliar con atención legal, psicológica, social y orientación para el fortalecimiento de su autoestima y toma de decisiones | Persona | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ENERO: No hay meta programada.; FEBRERO: No hay meta programada.
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 007 GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (Código Sicoin)
Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres |  | Entidad | 472 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 278 | 0 | 0% | 278 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres | Entidad | 472 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 278 | 0 | 0% | 278 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 114 |  | 0% | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0% | ENERO: No hay meta programada.; FEBRERO: No hay meta programada.; MARZO: No hay meta programada.
Guatemala, 26 de marzo de 2021.
Lic. José Samuel Hernández Menéndez
Director Unidad de Planificación
Secretaría Presidencial de la Mujer

## Hoja1 (hidden)
36300 | 8307 | 687 | 27306
34900 | 7557 | 397 | 26946
1400 | 750 | 290 | 360
472 | 66 | 292 | 114