## Ejecución
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS INSTITUCIONALES
MARZO 2022
PROGRAMA: 47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL |  | PROG. ENE | EJE. ENE | % ENE | PROG. FEB | EJE. FEB | % FEB | PROG. MAR | EJE. MAR | % MAR | PROG. ABR | EJE. ABR | % ABR | PROG. PRIMER CUATRIM. | EJE. PRIMER CUATRIM. | % PRIMER CUATRIM. | PROG. MAYO | EJE. MAYO | % MAYO | PROG. JUN | EJE. JUN | % JUN | PROG. JUL | EJE. JUL | % JUL | PROG. AGO | EJE. AGO | % AGO | PROG. SEGUNDO CUATRIM. | EJE. SEGUNDO CUATRIM. | % SEGUNDO CUATRIM. | PROG. SEP | EJE. SEP | % SEP | PROG. OCT | EJE. OCT | % OCT | PROG. NOV | EJE. NOV | % NOV | PROG. DIC | EJE. DIC | % DIC | PROG. TERCER CUATRIM. | EJE. TERCER CUATRIM. | % TERCER CUATRIM. | EJE. ACUMULADA ANUAL | % ANUAL | Enero (Observación) | Febrero (Observación) | Marzo (Observación) | Abril (Observación) | Mayo (Observación) | Junio (Observación) | Julio (Observación) | Agosto (Observación) | Septiembre (Observación) | Octubre (Observación) | Noviembre (Observación) | Diciembre (Observación)
|  |  | INICIAL | VIGENTE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y Coordinación |  | Documento | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 16.67%
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 16.67% | No hay meta programada. | Informe de la Gestión Institucional correspondiente al mes de enero 2022. | Informe de la Gestión Institucional correspondiente al mes de febrero 2022. | Informe de la Gestión Institucional correspondiente al mes de marzo 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de abril 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de Mayo 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de junio 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de julio 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de septiembre 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de octubre 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de Noviembre 2022. | Informe de Gestión Institucional, correspondiente al mes de Diciembre 2022.
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 007 GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres |  | Entidad | 472 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 278 | 0 | 0% | 278 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres | Entidad | 472 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 278 | 0 | 0% | 278 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0% | No hay meta programada. | No hay meta programada para el presente mes. | No hay meta programada para el presente mes. | 80 instituciones públicas de gobierno central, asesoradas técnicamente para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Genero (CPEG) desde el proceso de planificación, programación y presupuesto. | La actividad presupuestaria no tiene metas físicas programadas | La actividad presupuestaria no tiene metas físicas programadas | La actividad presupuestaria no tiene metas físicas programadas |  | La actividad presupuestaria no tiene metas físicas programadas | La actividad presupuestaria no tiene metas físicas programadas |  | La actividad presupuestaria no tiene metas físicas programadas
Guatemala, 04 de abril de 2022.
Elaboró | [18 empty] | Aprobó
| Mábel Virginia Tunay Tun | [18 empty] | Aprobado: | [8 empty] | Autorizado: |  |  | Licda. Graciela Rosydalia Fernández Corzo
| Analista de la Unidad de Planificación | [30 empty] | Directora de la Unidad de Planificación
| Secretaría Presidencial de la Mujer | [30 empty] | Secretaría Presidencial de la Mujer

## Hoja1 (hidden)
36300 | 8307 | 687 | 27306
34900 | 7557 | 397 | 26946
1400 | 750 | 290 | 360
472 | 66 | 292 | 114